## PLAN DE TRABAJO
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENERÍA INDUSTRIAL
PLAN DE TRABAJO DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
| VIGENCIA DEL PLAN DE TRABAJO: |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Semestre Académico
|  |  | 2023-08-14 | 2023-11-17 | 2023-II
DATOS GENERALES DEL SEMILLERO
NOMBRE DEL SEMILLERO: |  | Turing |  | GRUPO DE INVESTIGACIÓN AL QUE ESTÁ VINCULADO: | GRUPO DE INVESTIGACIÓN NAKOTA: SOCIEDAD, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN E INDUSTRIA.
LINEA(S) DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN A LAS QUE SE VINCULA EL SEMILLERO: |  |  | Industria 4.0 para la transformación económica y social
DATOS DEL TUTOR DEL SEMILLERO
LIDER DEL SEMILLERO: |  | Jhon Ademir Palomino Parra | LINEA(S) DE INVESTIGACIÓN DEL SEMILLERO: | Automatización Diseño de prototipos Mejora de Procesos |  | CORREO INSTITUCIONAL: | jhonpalomino@ustavillavicencio.edu.co
PLAN DE TRABAJO
Objetivo de actividades |  | Crear escenarios de aprendizaje que desarrolle una cultura de investigación con criterios de calidad académica e integridad en prácticas científicas
No. | Actividad | Responsable | Meta | Productos | Medio de Verificación | Riesgo | Alternativa
1 | Sesiones del semillero de investigación | Semillero de Investigación | 8 | Sesion | Acta de sesión | Bajo | No aplica
2 | Conferencias explicativas del docente coordinador a los estudiantes nuevos del semillero, estrategias de investigación y análisis de proyectos investigativos | Líder Semillero | 4 | Exposiciones | Material de Exposición Control de Asistencia | Bajo | No aplica
3 | Registro y/o actualización de CVLAC integrantes semillero | semillero de investigación | 15 | Cvlac | Enlace Hoja de vida de cada integrante semillero | Bajo | No aplica
4 | Presentación Avances | Semillero de Investigación | 4 | Borradores para publicación de artículos productos del proceso de investigación | Medio Digital | Bajo | No aplica
Objetivo de actividades |  | Generar productos de tipología MINCIENCIAS (Nuevo conocimiento, Desarrollo tecnológico, Apropiación social) resultados de los procesos de investigación
No. | Tipología | Producto | Responsable | Meta | Medio de Verificación | Riesgo | Alternativa
1 | Construcción de artículo para publicación en revista indexadas | Esquema artículo | semillero de Investigación | 2 | Documento | Fecha extemporánea recepción artículos en las revistas seleccionadas. | Ubicación de otras revistas para la postulación de los artículos.
2 | Modelos en impresión 3D resultados de los productos de investigación. | Modelos | semillero de Investigación | 1 | Modelo Físico | Material suficiente para la impresión de modelos | Apoyo con la coordinación de laboratorios para la generación de estos modelos 3D
3 | Herramientas informáticas aplicadas al proceso de aprendizaje de asignaturas de ciencias básicas | Programa o aplicación | semillero de Investigación | 1 | Carpeta con infomacion de la aplicación y sus respectivos manuales | Disponibilidad de la aplicación en la red. | Apoyo con TICS para la custodia y almacenamiento de la herramienta digital.
Objetivo de actividades |  | Articular los resultados finales y/o parciales obtenidos en los procesos de investigación con la proyección social
No. | Actividad | Responsable | Meta | Productos | Medio de Verificación | Riesgo | Alternativa
1 | Participacion por parte de los estudiantes en en ENSII 2023 | Líder Semillero | 3 | Ponencias o presentaciones tipo póster | Certificado de participación | Desplazamiento a la ciudad organizadora del evento | Presentación de forma virtual.
2 | Elaboración de una capacitación tipo workshop sobre herramientas de análisis de datos (powerBI y Pivot) | Líder Semillero | 1 | Proyecto workShop de herramientas de análisis de datos con una duracion de 40 horas | Material de Trabajo y de capacitación | Divulgación a los egresados del programa | Invitación por correo electrónico
INTEGRANTES
No. | Nombre |  | Identificación | Rol | Semestre | Interés
1 | Ailyn Rosselin Alzate Monroy |  | 1193070223 | Estudiante | VII
2 | Leidy Daniela Parrado Cervera |  | 1193135293 | Estudiante | VII
3 | Laura Valentina Jiménez Benavides |  | 1006797827 | Estudiante | VI
4 | Brenda Isabella Amezquita Estrada |  | 1006825563 | Estudiante | VI
5 | Héctor José Gómez Bacca |  | 1006859872 | Estudiante | VI
6 | Linda Valentina Pineda Arenas |  | 1121819581 | Estudiante | VI
7 | Camilo Andrés Ortíz Bernal |  | 1006858612 | Estudiante | VI
8 | Camilo Andrés Cimadevilla Caicedo |  | 1006796562 | Estudiante | VI

## INDICADORES DE RENDIMIENTO
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENERÍA INDUSTRIAL
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
| VIGENCIA DEL PLAN DE TRABAJO: |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Semestre Académico
|  |  | 45152 | 45247 | 2023-II
DATOS GENERALES DEL SEMILLERO
NOMBRE DEL SEMILLERO: |  | Turing |  | GRUPO DE INVESTIGACIÓN AL QUE ESTÁ VINCULADO: | GRUPO DE INVESTIGACIÓN NAKOTA: SOCIEDAD, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN E INDUSTRIA.
LINEA(S) DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN A LAS QUE SE VINCULA EL SEMILLERO: |  |  | Industria 4.0 para la transformación económica y social
DATOS DEL TUTOR DEL SEMILLERO
LIDER DEL SEMILLERO: |  | Jhon Ademir Palomino Parra | LINEA(S) DE INVESTIGACIÓN DEL SEMILLERO: | Automatización Diseño de prototipos Mejora de Procesos |  | CORREO INSTITUCIONAL: | jhonpalomino@ustavillavicencio.edu.co
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
No. | INDICADOR | META | RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | INICIO DE SEMESTRE | CIERRE DE SEMESTRE | CUMPLIMIENTO
1 | Retención estudiantil | 90 | Líder Semillero | Actas Asistencia | 8 |  | 0%
2 | Asistencia en actividades | 100 | Semillero | Actas Asistencia | 8 |  | -
3 | Partipación en proyectos científicos | 4 | Semillero | Certificados de Asistencia | 0 |  | -
4 | Partipación en proyectos académicos | 4 | Semillero | Certificados de Asistencia | 0 |  | -
5 | Divulgación | 4 | Semillero | Informe | 0 |  | -
6 | Cumplimiento de actividades | 100 | Líder Semillero | Informe | 0 |  | -

## Actividades (hidden)
Crear escenarios de aprendizaje que desarrolle una cultura de investigación con criterios de calidad académica e integridad en prácticas científicas
Capacitación
Identificación de necesidades
Debates
Taller individual
Taller grupal
Formulación de proyectos
Participación en proyecto
Generar productos de tipología MINCIENCIAS (Nuevo conocimiento, Desarrollo tecnológico, Apropiación social) resultados de los procesos de investigación
Nuevo conocimiento
Desarrollo tecnológico
Apropiación social del conocimiento
Formación derecurso humano
Artícular los resultados finales y/o parciales obtenidos en los procesos de investigación con la proyección social
Asistencia en evento
Participación en evento
Organización en evento
Participación en red acádemica